## Лист1
Временная шкала 2026
Месяц: |  | Февраль | [20 empty] | Март | [9 empty] | Апрель |  |  | Май
Дни: |  | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 30 | 1 | 2 | 3
Этапы: | 1. | Февраль 5: 1. Исследование. Нахождение идеи
Презентация с исследованием, найденной проблемой и предложенным решением.
| 2. | Февраль 10: 2. Дорожная карта
Графическая модель плана разработки.
| 3. | Февраль 14: 3. Техничесское задание
Детальная разработка всей работы и функций проекта
| 4. | Февраль 19: 4. Макет
Создание макета всего проекта и его примерный функционал
| 5. | Февраль 23: 5. Репозиторий разработки
Вывод всех материалов проекта на репозиторий github
| 6. | Февраль 26: 6. Разработка: Интерфейс
Изучение темы интерфейса и первоначальное создание макета
| 7. | Февраль 28: 7. Разработка: организация интерфейса
Проверка его соответствия для продолжения разработки
| 8. | Март 4: 8. Улучшение и доработка интерфейса
[26 empty] | Изучение, проверка, создание и внедрение механик внутрь проекта |  | Пересмотр дизайна и возможная его доработка (переработка) |  | Создание адаптивного интерфейса. Проверка работоспособности. Внедрение в проект
| 9. | Апрель 19: 9. Тестирование и доработка
Тесты интерфейса, механик, работоспособности возможностей проекта и последующее их проблем
| 10. | Апрель 30: 10. Перепроверка и запуск проекта
Последняя проверка всех возможностей проекта и возможное возвращение к прошлым этапам. После уточнения, запуск проекта.